## Plan1
Produto/Projeto: | Sistema de Concessão de Adiantamento de Recurso
Funções do Tipo Dado | Tipo de Função | Pontos de Função (pré-definido)
Solicitar Pedido de Adiantamento | ALI | 35
Projeto | ALI | 35
Dotação Orçamentária | AIE | 35
Modalidade da Concessão | ALI | 35
Tipos de Despesas | ALI | 35
Conta Bancária | ALI | 35
Tipo de Aquisição | ALI | 35
Porte da Despesas | ALI | 35
Prioridade | ALI | 35
Orçamentos | ALI | 35
Servidor Beneficiário | ALI | 35
Unidade Orçamentária | AIE | 15
Serviços Financeiros | AIE | 15
Ordenador de Despesas | AIE | 15
Execução dos Recursos | ALI | 35
Registro de Ocorrências (perda do cartão) | ALI | 35
Prestação de Contas | ALI | 35
Notas de Empenho | AIE | 15
Unidades Contábeis e Financeiras | AIE | 15
Caráter de Despeas (sigilo ou reservada) | ALI | 35
Beneficiário das Despesas | ALI | 35
Penalidades | ALI | 35
Perfis de Usuários | ALI | 35
Emissão e Autenticação de Documentos | AIE | 15
Usuários do Sistema | ALI | 35
Patrimônio Mobiliário | AIE | 15
| TOTAL | 770
|  |  |  | Indicativa [I] PF | 770
Estimada [E] PF
|  |  |  | Diferença [I-E] em PF | 770
|  |  | Indicativa | Esforço (horas) | 7700
Prazo Estimado (meses)
|  |  | Estimativa | Esforço | 0
|  |  |  | Prazo Estimado (meses) | 0
|  |  |  | PERT | 2.9167 | Otimista | 1.5
|  |  |  | Desvio (dias) | 0.25 | Pessimista | 4
|  |  |  | Prazo em meses estimados com desvios (para mais ou para menos) | 3.1667 | Provável | 3